## Hoja 1
|  | Comprender |  |  |  | Formular hipótesis |  |  | Especificar y comprobar la hipótesis |  |  | Presentación final |  | Cumbre
|  | Semana 0 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Octubre
Comprender | Leer material introductorio de Fellowsy GlobalizerX | bar: Comprender Semana 0
Llamada de introducción | bar: Comprender Semana 0
Refinar documentos ya entregados | bar: Comprender Semana 1
Llamada con GlobalizerX acerca del Cambio Sistémico que se pretende | bar: Comprender Semana 2
Comentar y analizar: Causas sistémicas, Solución Problemas / Iniciativas principales, Cambio Sistémico que se pretende, Hitos | bar: Comprender Semana 3
Opcional: Lienzo de Modelo de Negocio, STEP | bar: Comprender Semana 3
Identificar una estrategia prometedora | Viaje hacia el Cambio Sistémico | bar: Formular hipótesis Semana 4
Repaso de la Guía de Contenidos GlobalizerX | bar: Formular hipótesis Semana 6
Impulsor potencial: Soluciones | bar: Formular hipótesis Semana 6
Impulsor potencial: Modelos de prestación | bar: Formular hipótesis Semana 6
Impulsor potencial: Colaboraciones / asociaciones | bar: Formular hipótesis Semana 6
| Chequeo de medio termino + Llamada Ashoka | Formular hipótesis Semana 7: 2020-08-14
Planificación del trabajo para el resto de la fase de Asesoría | bar: Formular hipótesis Semana 7
Especificar y corroborar hipótesis | Especificar solución/ Modelo de entrega | bar: Especificar y comprobar la hipótesis Semana 8
Especificar estrategia de red | bar: Especificar y comprobar la hipótesis Semana 9
Preparación organizativa | bar: Especificar y comprobar la hipótesis Semana 9
Plan de proyecto
Plan financiero
Presentación Final | Resumen
Presentación visual
| Terminar Estrategia para Expandir Impacto | [10 empty] | 2020-09-08
Encuesta | Completar la Encuesta Barómetro de Equipo después de cada llamada | bar: Comprender Semana 1 to Especificar y comprobar la hipótesis Semana 9
Cumbre | Entregar diapositivas para la presentación en directo | [11 empty] | 2020-09-15
| Cumbre Globalizer | [12 empty] | 2020-10-03