## Hoja 1
|  | Comprender |  |  |  | Formular hipótesis |  |  | Especificar y comprobar la hipótesis |  |  | Presentación final |  | Cumbre
|  | Semana 0 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Octubre
Comprender | Leer material introductorio de Fellowsy GlobalizerX
Llamada de introducción
Refinar documentos ya entregados
Llamada con GlobalizerX acerca del Cambio Sistémico que se pretende
Comentar y analizar: Causas sistémicas, Solución Problemas / Iniciativas principales, Cambio Sistémico que se pretende, Hitos
Opcional: Lienzo de Modelo de Negocio, STEP
Identificar una estrategia prometedora | Viaje hacia el Cambio Sistémico
Repaso de la Guía de Contenidos GlobalizerX
Impulsor potencial: Soluciones
Impulsor potencial: Modelos de prestación
Impulsor potencial: Colaboraciones / asociaciones
| Chequeo de medio termino + Llamada Ashoka | [6 empty] | 2020-08-14
Planificación del trabajo para el resto de la fase de Asesoría
Especificar y corroborar hipótesis | Especificar solución/ Modelo de entrega
Especificar estrategia de red
Preparación organizativa
Plan de proyecto
Plan financiero
Presentación Final | Resumen
Presentación visual
| Terminar Estrategia para Expandir Impacto | [10 empty] | 2020-09-08
Encuesta | Completar la Encuesta Barómetro de Equipo después de cada llamada
Cumbre | Entregar diapositivas para la presentación en directo | [11 empty] | 2020-09-15
| Cumbre Globalizer | [12 empty] | 2020-10-03