Versión 26 de noviembre de 2008

- BORRADOR MATRIZ DE PLANIFICACIÓN- COMPLETAR Y REFORMULAR

Objetivo General: Fortalecer acciones de incidencia colaborativa de organizaciones de pacientes en los espacios de toma de decisión, opinión y en las políticas de salud para que tomando como marco  los principios de Atención Centrada en el Paciente logren ser protagonistas,  influir y transformar.

| OBJETIVOS ESPECIFICOS* | ACTIVIDADES | RESULTADOS ESPERADOS |
| --- | --- | --- |
| 1. Fortalecer las capacidades de incidencia de las OSC brindándoles herramientas colaborativas y de trabajo en equipo para instalar los principios de Atención Centrada en el Paciente en la agenda política de la salud en Argentina. | 1.1 Realización de 8 encuentros de intercambio y capacitación: 2 Seminarios de convocatoria y definición participativa de la propuesta. 6 Seminarios de capacitación y toma de decisiones conjuntas: a) “Clínica de incidencia colaborativa”.Pautas de inicio de la Clinica -Introducción a la incidencia y a la incidencia colaborativa -Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión Constructiva de Conflictos y la Incidencia Colaborativa.” b) “Caja de Herramientas sobre Diálogo y Negociación: Definición de espacios de decisión sobre el sistema de salud y estrategias las OSC de pacientesd) Finalización metodología árbol de decisiones- Herramientas para el trabajo colectivo: Wiki para la gestión del conocimiento. e) Atención Centrada en el Paciente: introducción realizada por expertos internacionales f) Atención Centrada en el Paciente; análisis, elaboración de principios aplicados a la realidad argentina y definición de pautas de acción. g) Definición de acciones posibles. Producción de mensajes, definición de canales y audiencias para campaña de comunicación. Elaboración de contenidos on line. h)Encuentro de evaluación y sistematización de lecciones aprendidas y preparación de evento de cierre 1.2. Tutorías web para el diseño del plan y la campaña de incidencia. | 1.1.1 Dos seminarios y la invitación a participar realizados 1.1.2 Seis seminarios realizados y sus relatorías distribuidas y accesibles en la web 1.1.3 Un proyecto conjunto cuyo nombre se definirá participativamente: “Incidencia colaborativa de organizaciones de pacientes sobre políticas de salud”. 1.1.4 Una estrategia puntual de incidencia colaborativa diseñada. 1.1.5 Una agenda de trabajo común definida entre los miembros participantes. • 1.1.6 Un Relevamiento de Recursos y Necesidades: Mapeo estratégico de Actores 1.1.7 Un encuentro realizado con evaluación participativas de procesos rescatando aprendizajes 1.2.1Una Sección de Relatoría Participativa online para la sistematización de experiencias con lecciones aprendidas y evaluación del proceso y sus resultados. |
| OBJETIVOS ESPECIFICOS* | ACTIVIDADES | RESULTADOS ESPERADOS |
| 2. Informar y alentar a los públicos interesados para que conozcan y ejerzan sus derechos y responsabilidades a participar en la toma de decisiones médicas que afectan su vida. | 2.1 Dos encuentros de intercambio organizativo para preparar lanzamiento de campaña 2.2 Realización de un evento publico movilizador como lanzamiento de campaña. 2.3 Evaluación, registro y sistematización de experiencias y resultados. | 2.1.1 Cronograma y agenda de trabajo para lanzamiento de campaña 2.1.2 Encuentro realizado y planificación evento accesible on line 2.2.1 Difusión personalizada a xxx publicos interesados. 2.2.2 Registro de recepción de la campaña en xxx audiencias. 2.2.3 Evento realizado 2.2.4 Listado con Xxx públicos interesados que participaron en el evento movilizador. 2.3.1 Una Sección de Relatoría Participativa online para la sistematización de experiencias con lecciones aprendidas y evaluación del proceso y sus resultados. |
| 3 Abogar por la institucionalización de mecanismos de actualización y adecuación de algunas reglamentaciones de modo que garanticen el acceso a los servicios de salud en tiempo y forma. | 3.1 Elaboración sintética de modelo de flujograma o protocolo de tiempo de respuesta. 3.2 Diseño y realización de contactos-vínculos con los públicos interesados y actores estratégicos 3.3 Facilitación de X (4?) reuniones entre públicos interesados y participantes de OSC de pacientes 3.4 Evaluación, registro y sistematización de experiencias y resultados. | 3.1.1 Modelo de Flujograma de Tiempo de Respuesta elaborado colectivamente 3.2.1 X vínculos retomados y contactos realizados y registro de decisiones distribuidos y accesibles on line 3.3.1 X reuniones intersectoriales realizadas y registro de decisiones distribuidos y accesibles on line 3.3.2 Una agenda de trabajo consensuada entre y participantes de OSC de pacientes y entidades- personas estratégicas 3.3.3 Un plan escrito de monitoreo de acciones con definición de, roles y funciones establecidas 3.4.1 Una Sección de Relatoría Participativa online para la sistematización de experiencias con lecciones aprendidas y evaluación del proceso y sus resultados |